## Actividades Iniciales
Codigo Actividad | Nombre de Actividad | Act. Predecesora | Duración de Tarea | Personas necesarias | Coste €
A | LIMPIEZA DE DATOS | - | 10 | 2 | 400 | 20
B | OBJETIVO 1 | O | 3 | 1 | 60
C | OBJETIVO 2 | O | 3 | 1 | 60
D | OBJETIVO 3 | O | 3 | 1 | 60
E | OBJETIVO 4 | O | 4 | 1 | 80
F | MATEMATICA | A | 3 | 1 | 60
G | PROGRAMACION | - | 20 | 6 | 2400
H | DATA MINING | A | 7 | 1 | 140
I | VISUALIZACION DE DATOS | N | 2 | 2 | 80
J | ECONOMIA | H | 3 | 2 | 120
K | INFORME | - | 11 | 6 | 1320
L | PRESENTACION | K | 1 | 6 | 120
M | ETICA | - | 1 | 1 | 20
N | PROCESAMIENTO DE DATOS | A | 5 | 2 | 200
O | MATRIZ DE DATOS | N | 1 | 1 | 20

## Gantt planificado
Proyeccion Inicial
A
B | [21 empty] | Trabajo realizado
C | [21 empty] | Holgura
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
La tarea G no se incluye, ya que la parte de programacion se abarca en prácticamente todas las actividades
6 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | N | N | N | N | O | I | I | E | K | K | L
5 | [14 empty] | E | E | E | K
4 | [9 empty] | H | H | H | H | H | H | H | J
3 | M | [8 empty] | F | F | F | K | B | B | B
2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | K | K |  | D | D | D | I | J | J
1 | [13 empty] | C | C | C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Histograma de recursos (personas)

## Actividades reales
Codigo Actividad | Nombre de Actividad | Act. Predecesora | Duración de Tarea | Recursos necesarios
A | Actividad 1 | NULL
B | Actividad 2 | A
C | Actividad 3 | A
D | Actividad 4 | A
E | Actividad 5 | B,C y D
F | Actividad 6 | E
G | Actividad 7 | F
H | Actividad 8 | G
I | Actividad 9 | E
J | Actividad 10 | I
K | Actividad 11 | J
L | Actividad 12 | K
M | Actividad 13 | L,H
N | Actividad 14 | M
O | Actividad 15 | L,H
P | Actividad 16 | O
Q | Actividad 17 | NULL
R | Actividad 18 | P,N,Q
S | Actividad 19 | NULL
T | Actividad 20 | P,N,Q
U | Actividad 21 | R,T

## Gantt real
Proyeccion Final
A
B | [24 empty] | Trabajo realizado
C | [24 empty] | Holgura
D | [24 empty] | Demora
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R2
S
T
U
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24